## Май24г
РЕЕСТР ЗА МАЙ 2024 ГОДА
Работы выполненные ООО "Черемушки"- Группа домов" по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за МАЙ 2024 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес
1 | Ав акт и акт вып работ от 06.05.2024г | Замена участка стояка ГВС в подвале с применением сварочных работ | 5445 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 7, к.1
2 | Ав акт от 12.05.2024г Акт вып работ от 14.05.2024г | Замена в связи с заклиниванием навесного замка входа в подвальное помещение | 1090 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 5
3 | Ав акт и акт вып работ от 14.05.2024г | Замена коренного крана на системе ГВС в квартире №33 | 2109 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Пролетарская, д. 161
4 | Ав акт и акт вып работ от 14.05.2024г | Замена участка стояка системы ХВС в квартире №66 | 725 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 13, к.1
5 | Ав акт и акт вып работ от 20.05.2024г | Опиловка аварийного дерева с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов | 7575 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Пролетарская, д. 161
6 | Акт вып работ от 23.05.2024г Предписание ГЖИ КО №1506 от 07.04.2023 г Предостережение ГЖИ КО №1334 от 15.02.2024г | Ремонт кровли над квартирами №№37, 40 | 10512 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 45
7 | Акт вып работ от 27.05.2024г Предостережение ГЖИ КО №1833 от 29.02.2024г | Ремонт кровли над квартирой №63 | 35148 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 13, к.1
8 | Ав акт и акт вып работ от 27.05.2024г | Замена вводных трубопроводов системы ЦО (подача-обратка) с производством сварочных и земляных работ | 15372 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 21
9 | Ав акт и акт вып работ от 28.05.2024г | Замена вводного трубопровода, запорной арматуры системы ХВС с производством сварочных работ | 14431 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 161
10 | Акт вып работ от 28.05.2024г Предостережение ГЖИ КО №1721 от 27.02.2024г | Ремонт порогов входа в подъезд №2 | 2945 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 3
11 | Ав акт и акт вып работ от 29.05.2024г | Замена уличного светильника над входной дверью в подъезд №1 и закрепление кабель канала - гофры в подъезде | 1276 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 37
12 | Акт вып работ от 29.05.2024г Подготовка к отопительному периоду 2024-2025гг.. | Установка (приварка) резьбы с шаровыми кранами диаметром 50 мм на трубопроводе системы ЦО (подача-обратка) для проведения работ по промывке и опрессовке системы ЦО | 9283 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 13
13 | Акт вып работ от 29.05.2024г Подготовка к отопительному периоду 2024-2025гг.. | Установка (приварка) резьбы с шаровыми кранами диаметром 50 мм на трубопроводе системы ЦО (подача-обратка) для проведения работ по промывке и опрессовке системы ЦО | 9283 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 49
|  | ИТОГО | 115194
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.
Работы выполненные подрядными организациями по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за МАЙ 2024 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес | Договор
1 | Ав акт от 02.05.2024г Акт вып работ от 03.05.2024г | Герметизация межпанельных швов (вертикальный шов с 5-го по 1-й этажи и горизонтальный шов по квартире №54.) | 28000 | ИП Сучилин В. А. | ул. Ф. Энгельса, д. 11 | №1077 от 01.04.2024г
2 | Акт проверки от 17.05.2024г Акт вып работ от 28.05.2024г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №66 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Чижевского, д. 25 | №б/н от 17.05.2024г
3 | Акт проверки от 17.05.2024г Акт вып работ от 28.05.2024г | Прочистка вентиляционного канала 2шт. (кухня, санузел) по стояку в квартире №52 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 13, к.1 | №б/н от 17.05.2024г
4 | Акт проверки от 17.05.2024г Акт вып работ от 28.05.2024г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №19 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 13, к.1 | №б/н от 17.05.2024г
5 | Акт проверки от 17.05.2024г Акт вып работ от 28.05.2024г | Прочистка вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире №8 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 43 | №б/н от 17.05.2024г
6 | Акт проверки от 17.05.2024г Акт вып работ от 28.05.2024г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №13 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 43 | №б/н от 17.05.2024г
7 | Акт проверки от 17.05.2024г Акт вып работ от 28.05.2024г | Прочистка вентиляционного канала 2шт. (кухня, санузел) по стояку в квартире №16 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 43 | №б/н от 17.05.2024г
8 | Акт проверки от 17.05.2024г Акт вып работ от 28.05.2024г | Прочистка вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире №8 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 49 | №б/н от 17.05.2024г
9 | Акт проверки от 17.05.2024г Акт вып работ от 28.05.2024г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №38 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 49 | №б/н от 17.05.2024г
10 | Акт проверки от 17.05.2024г Акт вып работ от 28.05.2024г | Прочистка вентиляционного канала 2шт. (кухня, санузел) по стояку в квартире №10 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Чехова, д. 17 | №б/н от 17.05.2024г
11 | Ав акт от 20.05.2024г Акт вып работ от 23.05.2024г | Ремонт входной двери (замена нижней части дверной коробки) подъезда №4 | 1500 | ООО "Домофон Плюс" | ул. М. Жукова, д. 13, к.1 | №б/н от 20.05.2024г
12 | Акт вып работ №1027 от 29.05.2024г Уведомление от МУП "КТС" | Услуги по демонтажу, монтажу, ремонту, замене отдельных элементов теплосчетчика, поверке комплекта приборов средств измерений (тепловычислитель ТМК-Н20 – 1 шт., преобразователи расхода МФ Ду50 – 2шт, комплект термосопротивлений – 1компл.) | 26400 | ООО "ПромМонтажКомплект" | ул. М. Жукова, д. 13 | №1060 от 14.05.2024г
13 | Акт вып работ №1028 от 29.05.2024г Уведомление от МУП "КТС" | Услуги по демонтажу, монтажу, ремонту, замене отдельных элементов теплосчетчика, поверке комплекта приборов средств измерений (тепловычислитель ТМК-Н20 – 1 шт., преобразователи расхода МФ Ду50 – 2шт, комплект термосопротивлений – 1компл.) | 26400 | ООО "ПромМонтажКомплект" | ул. Пролетарская, д. 159 | №1062 от 14.05.2024г
14 | Акт вып работ от 31.05.2024г Решение совета дома | Комплекс работ по замене межтамбурных перегородок с дверными полотнами и отделкой вагонкой дверных откосов входов в подъезды №№ 1, 2 | 122640 | ООО "Артемида" | ул. М. Жукова, д. 49 | №08-2024 от 06.05.2024г
|  | ИТОГО | 228940
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.